## Roadmap
Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Даты | time axis 2026-03-30 to 2026-05-13
Тимлид | 2026-03-30: post_login(), validate_token(), get_profile(); 2026-04-04: post_session(), get_session(), close_session(); 2026-04-09: Компонент входа, хранение JWT; 2026-04-14: Редактор вопросов + рекомендации; 2026-04-19: Прохождение опроса, таймер, QR-скан; 2026-04-23: Список ответов, оценка, PATCH; 2026-04-27: create(), update(), delete(), fetch_recommendations(); 2026-04-29: Таблица рейтинга с учётом приватности; 2026-05-04: Профиль, настройки приватности; 2026-05-08: Графики динамики, кластеры, детали ответов; 2026-05-11: Финальная интеграция и полировка UI
Архитектор | 2026-03-30: Схема БД (SQLite); 2026-04-02: ogin(), validate_token(), find_by_login(), find_by_role(); 2026-04-06: create_session(), get_session(), close_session(); 2026-04-10: find_by_login(), find_by_id(), update(), find_by_role(); 2026-04-14: submit_answer(), grade_answer(), check_timer(); 2026-04-18: find_by_session(), mark_label(), get_aggregated_scores(); 2026-04-22: cluster_students(), get_student_dynamics(); 2026-04-29: fetch_recommendations(), get_recommendations_topics(); 2026-05-02: get_group_rating(), фильтрация приватности; 2026-05-06: find_by_code(), create/delete(), close_session(); 2026-05-09: bulk_create(), get_by_session(), get_transition_history(); 2026-05-12: Документация
Тестировщик | 2026-03-30: get_schedule(), update_schedule(); 2026-04-06: parse_excel(), bulk_create(); 2026-04-11: get_schedule(), update_schedule(); 2026-04-14: mark_present(), get_absences(), get_attendances(); 2026-04-20: send(), check_absences_and_notify(); 2026-04-25: submit_answer(), grade_answer(); 2026-04-29: find_by_topic(), list(), create/delete(), get_recommendations_topic(); 2026-05-05: Управление пользователями, группами, импорт Excel; 2026-05-10: get_notifications()

## План тестирования
План тестирования
№ | Спринт | Компонент (C4) | Название теста | Ожидаемый результат
1 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthService | login() — верные данные | Возвращает JWT-токен с полем role
2 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthService | login() — неверный пароль | Выбрасывает исключение 401
3 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthService | validate_token() — просроченный токен | Возвращает False / ошибка 401
4 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthService | validate_token() — неверная подпись | Возвращает False / ошибка 401
5 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthService | validate_token() — отсутствует поле role | Возвращает False / ошибка 401
6 | Спринт 1 1–15 дн. | Middleware ролей require_role() | Студент на teacher-эндпоинт | HTTP 403 Forbidden
7 | Спринт 1 1–15 дн. | Middleware ролей require_role() | Запрос без токена | HTTP 401 Unauthorized
8 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthController POST /api/auth/login | Успешный логин | 200 + access_token + role
9 | Спринт 1 1–15 дн. | AuthController POST /api/auth/login | SQL-инъекция в email | HTTP 401, БД не повреждена
10 | Спринт 1 1–15 дн. | SessionService | create_session() — уникальность QR | QR-коды разные
11 | Спринт 1 1–15 дн. | SessionController POST /api/sessions/ | Создание сессии преподавателем | 201 + session_id + qr_code
12 | Спринт 1 1–15 дн. | SessionController POST /api/sessions/ | Студент создаёт сессию | HTTP 403 Forbidden
13 | Спринт 1 1–15 дн. | ImportService parse_excel() | Пустой файл | Возвращает ошибку, не падает
14 | Спринт 1 1–15 дн. | ImportService parse_excel() | Неверное расширение (.pdf) | HTTP 400, сообщение об ошибке
15 | Спринт 1 1–15 дн. | ImportService parse_excel() | Неверный формат дат | Обрабатывает или возвращает понятную ошибку
16 | Спринт 1 1–15 дн. | ImportService parse_excel() | Объединённые ячейки | Парсит корректно, не падает
17 | Спринт 1 1–15 дн. | ImportService parse_excel() | 10 000 строк | Загружается без таймаута (<30 сек)
18 | Спринт 1 1–15 дн. | ScheduleController POST /api/schedule/import | Успешный импорт расписания | 200, записи появились в БД
19 | Спринт 1 1–15 дн. | Все /api/auth/* /api/sessions/* | Регрессионный прогон CI | Все тесты зелёные, pipeline не сломан
20 | Спринт 2 16–30 дн. | AnswerService check_timer() | Ответ до истечения таймера | Ответ принят, возвращает True
21 | Спринт 2 16–30 дн. | AnswerService check_timer() | Ответ после истечения таймера | HTTP 403, ответ не сохранён
22 | Спринт 2 16–30 дн. | AnswerService submit_answer() | Двойной ответ на один вопрос | Второй ответ не создаёт дубль
23 | Спринт 2 16–30 дн. | AnswerService grade_answer() | Оценка в диапазоне 1–8 | Оценка сохранена, возвращает 200
24 | Спринт 2 16–30 дн. | AnswerService grade_answer() | Оценка вне диапазона (9) | HTTP 400, оценка не сохранена
25 | Спринт 2 16–30 дн. | AnswerController PATCH /api/answers/{id} | Студент ставит оценку | HTTP 403 Forbidden
26 | Спринт 2 16–30 дн. | AttendanceRepository mark_present() | Ответ → фиксируется present | attendance.status = present
27 | Спринт 2 16–30 дн. | AttendanceRepository get_absences() | Нет ответа → absent | get_absences() возвращает студента
28 | Спринт 2 16–30 дн. | AnalyticsService cluster_students() | 0 ответов в сессии | Возвращает пустой список, не падает
29 | Спринт 2 16–30 дн. | AnalyticsService cluster_students() | 1 студент в группе | Возвращает кластер [0], не падает
30 | Спринт 2 16–30 дн. | AnalyticsService cluster_students() | Все одинаковые баллы | Все в одном кластере, не падает
31 | Спринт 2 16–30 дн. | AnalyticsService cluster_students() | k > числа студентов | Не падает, возвращает ≤2 кластера
32 | Спринт 2 16–30 дн. | AnalyticsController GET /api/analytics/group | Повторный запрос не пересчитывает | Второй запрос читает из БД, не вызывает k-means
33 | Спринт 2 16–30 дн. | RecommendationClient fetch_recommendations() | Движок недоступен | Возвращает заглушку, приложение не падает
34 | Спринт 2 16–30 дн. | NotificationService check_absences_and_notify() | Отправка при пропуске | Email отправлен ровно один раз
35 | Спринт 2 16–30 дн. | NotificationService check_absences_and_notify() | SMTP недоступен | Логирует ошибку, приложение не падает
36 | Спринт 2 16–30 дн. | Полный цикл | E2E: логин → вопрос → ответ → оценка → кластеры | Все шаги проходят, кластеры сохранены в БД
37 | Спринт 2 16–30 дн. | Locust 30 студентов | Нагрузка: 30 одновременных ответов, 60 сек | p95 < 500мс, ошибки < 1%, SQLite не падает
38 | Спринт 2 16–30 дн. | Все эндпоинты спринта 1+2 | Регрессионный прогон CI | Все тесты зелёные
39 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingService get_group_rating() | Нулевые баллы исключаются | average = 6.0, нули не учитываются
40 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingService get_group_rating() | Все баллы нулевые | average = 0, не падает
41 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingService get_group_rating() | Одинаковые баллы — стабильный порядок | Порядок одинаков при повторных вызовах
42 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingController GET /api/rating/ | Скрытый студент не виден другим студентам | student_A отсутствует в ответе
43 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingController GET /api/rating/ | Преподаватель видит всех | Все студенты в ответе
44 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingController GET /api/rating/ | Студент видит себя даже если скрыт | Себя видит с пометкой (только вы)
45 | Спринт 3 31–45 дн. | RatingController GET /api/rating/ | Все скрыты — пустой список для студентов | Пустой список (кроме себя)
46 | Спринт 3 31–45 дн. | AuthController + все эндпоинты | SQL-инъекции во всех полях ввода | HTTP 400/401, БД не повреждена
47 | Спринт 3 31–45 дн. | Все Vue-компоненты | XSS в полях ввода | Тег экранируется, не выполняется
48 | Спринт 3 31–45 дн. | SessionService Middleware ролей | Чужой QR-код | HTTP 403 Forbidden
49 | Спринт 3 31–45 дн. | AnswerController | Студент видит чужие ответы | HTTP 403 Forbidden
50 | Спринт 3 31–45 дн. | ImportService parse_excel() | Вредоносный Excel (макросы, =CMD()) | Файл отклонён или макрос не выполняется
51 | Спринт 3 31–45 дн. | Сценарий: Преподаватель | UAT: полный сценарий преподавателя | Все шаги выполнены без блокеров
52 | Спринт 3 31–45 дн. | Сценарий: Студент | UAT: полный сценарий студента | Все шаги выполнены без блокеров
53 | Спринт 3 31–45 дн. | Сценарий: Администратор | UAT: полный сценарий администратора | Все шаги выполнены без блокеров
54 | Спринт 3 31–45 дн. | Все эндпоинты Все роли E2E | Финальный регрессионный прогон | Все зелёные. Отчёт сформирован.